## Tabelle1
Datum | Prioritaet | Status | Task | Letzte Bearbeitung
2011-05-13 | Normal | Erledigt | DocumentGroupItem Close Button hoeher | 2011-05-20 | Prioritaet | Status
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | Inherit View.DockDirection | 2011-05-14 | Niedrig | Offen
2011-05-13 | Normal | Erledigt | gemeinsame Basis mit Content fuer DockingContentControl und DockingItemControl | 2011-05-13 | Normal | In Bearbeitung
2011-05-13 | Niedrig | Offen | make AutoHideChannelTimer adjustable | 2011-05-13 | Hoch | Erledigt
2011-05-13 | Niedrig | Offen | Detach ViewGroup when new Dockmanager or something | 2011-05-13 |  | Abgelehnt
2011-05-13 | Niedrig | Offen | View soll wieder im Design angezeigt werden, zb. Von ContentControl ableiten | 2011-05-13
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | Active Views einbauen | 2011-05-13
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | DocumentGroupPanel: hiding of overflowing tabitems | 2011-05-13
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | Change parentContent to DockingContentBase, problem is AutoHideChannel | 2011-05-14
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | wenn tabgroup aus autohide in dock geht, dann ist tab nicht selektiert | 2011-05-13
2011-05-13 | Hoch | Erledigt | wenn tabgroup resized wird und dann in autohide, dann bleibt die groesse | 2011-05-13
2011-05-14 | Normal | Erledigt | AutoHideChannel: WindowContent mit Binding setzen | 2011-05-14
2011-05-14 | Hoch | Erledigt | AutoHideChannel: Window nicht verstecken wenn view aktiv | 2011-05-15
2011-05-15 | Normal | Abgelehnt | Remove empty ViewGroups | 2011-05-15
2011-05-15 | Hoch | Erledigt | AutoHideChannel: view aktivieren wenn mouseDown auf AutoHideItem | 2011-05-15
2011-05-15 | Hoch | Erledigt | AutoHideChannel: Template für alle DockDirections anpassen | 2011-05-15
2011-05-16 | Hoch | In Bearbeitung | Floating Views | 2011-05-21
2011-05-16 | Hoch | Erledigt | Reordering tabs | 2011-05-20
2011-05-17 | Normal | Offen | Icons | 2011-05-17
2011-05-17 | Normal | Offen | Close/AutoHide, auf ganze ViewGroup oder einzelnen View, einstellbar machen | 2011-05-17
2011-05-21 | Niedrig | Offen | Undo/Redo für Layout implementieren | 2011-05-21
2011-05-21 | Normal | Offen | Floating Views koennen direkt in AutoHide docken, wie bei DevExpress | 2011-05-21
2011-05-21 | Hoch | Offen | Floating View docking implementieren | 2011-05-21
2011-05-22 | Normal | Offen | TabItem Reorder Preview implementieren | 2011-05-22